## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: | https://github.com/JesusCondor16/ProyectoGimnasio
Grupo: | 6
Proyecto: | Sistema de Reserva de Gimnasio y Alimentacion Saludable "GymBob"
Enfoque de desarrollo: | Scrum
Inicio: | 2023-08-21
Fin: | 2023-10-30
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | % de Avance
Redactar el Project Manager |  | SRGAS-RPM.docs | Todos | 2023-08-17 | 2023-08-21 | 100%
Corregir Project Manager | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | SRGAS-CPM.docs | Condor/ Jefe de Proyecto | 2023-08-21 | 2023-08-28 | 100%
Crear Repositorio | Repositorio GitHub | - | Condor/ Jefe de Proyecto | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 100%
Elaborar Cronograma de proyecto | Cronograma del Proyecto | SRGAS-CP.xls | Condor/ Jefe de Proyecto | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 100%
Elaborar Documento Reglas del Negocio | Documento Reglas de Negocio | SRGAS-RN.docs | Condor/ Jefe de Proyecto | 2023-08-27 | 2023-09-03 | 100%
Elaborar Documento de Requerimientos Funcionales y No Funcionales | Documento de Especificacion de Requisitos Funcionales y no Funcionales | SRGAS-RFYNF.docs | Condor/ Jefe de Proyecto | 2023-08-27 | 2023-09-03 | 100%
Especificar Caso de Uso 1: Registrar Usuario | Documento de Especificacion de Requisitos de registrar usuario | SRGAS-CUS1.docs | Tome/ Front end - diseñador ux | 2023-08-28 | 2023-09-03 | 100%
Especificar Caso de Uso 2: Logear y Cerrar Sesion | Documento de Especificacion de Requisitos de login y cerrar sesion | SRGAS-CUS2.docs | Rique/ Back end | 2023-08-28 | 2023-09-03 | 100%
Especificar Caso de Uso 3: Buscar y Seleccionar una Máquina | Documento de Especificacion de Requisitos de busqueda y seleccion de maquina | SRGAS-CUS3.docs | Condor/ Jefe de Proyecto | 2023-08-28 | 2023-09-03 | 100%
Especificar Caso de Uso 4: Gestionar Cesta | Documento de Especificacion de Requisitos de gestor de cesta de maquinas | SRGAS-CUS4.docs | Vasquez/ Analista Back-end | 2023-08-28 | 2023-09-03 | 100%
Especificar Caso de Uso 5: Canjear Premios | Documento de Especificacion de Requisitos de seleccion de premios | SRGAS-CUS5.docs | Hidalgo/ Base de datos | 2023-08-28 | 2023-09-03 | 100%
Especificar Caso de Uso 6: Administrar Alimentacion | Documento de Especificacion de Requisitos de seleccion de alimentacion | SRGAS-CUS6.docs | Neyra/ Analista QA | 2023-08-28 | 2023-09-03 | 100%
Especificar Caso de Uso 7: Realizar Pagos | Documento de Especificacion de Requisitos de pagos | SRGAS-CUS7.docs | Condor/ Jefe de Proyecto | 2023-08-28 | 2023-09-03 | 100%
Especificar Caso de Uso 8: Administrar el Perfil del Usuario | Documento de Especificacion de Requisitos Funcionales Perfil de Usuario | SRGAS-CUS8.docs | Yataco/ Back end | 2023-08-28 | 2023-09-03 | 100%
Proponer el diseño inicial de la Interfaz Web (UI) | Documento de Especificacion de UI | SRGAS-EUI.docs | Condor/ Front end | 2023-08-28 | 2023-09-03 | 100%
Elaborar Documento de Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SRGAS-DBD.docs | Hidalgo/ Base de datos | 2023-08-28 | 2023-09-03 | 100%
Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SRGAS-ADS.docs | Rique/ Arquitectura de software | 2023-08-28 | 2023-09-10 | 100%
Desarrollar y conectar a base de datos el diseño de login/register | Modulo registro | - | Hidalgo/Rique/Condor DBA/Back/Front | 2023-09-04 | 2023-09-10 | 100%
Elaborar Documento de Reporte de Avance | Reporte del Primer Sprint | SRGAS-DRA.docs | Condor/ Jefe de Proyecto | 2023-09-11 | 2023-09-17 | 100%
Fin de hito 1 |  |  |  | 2023-09-11 | 2023-09-17 | 100%
Verificar y Actualizar Caso de Uso 1: Registrar Usuario | Documento de Especificacion de Requisitos de registrar usuario | SRGAS-CUS1.docs | Tome/ Front end - diseñador ux | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 100%
Verificar y Actualizar Caso de Uso 2: Logear y Cerrar Sesion | Documento de Especificacion de Requisitos de login y cerrar sesion | SRGAS-CUS2.docs | Rique/ Back end | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 100%
Verificar y Actualizar Caso de Uso 3: Buscar y Seleccionar una Máquina | Documento de Especificacion de Requisitos de busqueda y seleccion de maquina | SRGAS-CUS3.docs | Condor/ Jefe de Proyecto | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 100%
Verificar y Actualizar Caso de Uso 4: Gestionar Cesta | Documento de Especificacion de Requisitos de gestor de cesta de maquinas | SRGAS-CUS4.docs | Vasquez/ Analista Back-end | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 100%
Verificar y Actualizar Caso de Uso 5: Canjear Premios | Documento de Especificacion de Requisitos de seleccion de premios | SRGAS-CUS5.docs | Hidalgo/ Base de datos | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 100%
Verificar y Actualizar Caso de Uso 6: Administrar Alimentacion | Documento de Especificacion de Requisitos de seleccion de alimentacion | SRGAS-CUS6.docs | Neyra/ Analista QA | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 100%
Verificar y Actualizar Caso de Uso 7: Realiza Pagos | Documento de Especificacion de Requisitos de pagos | SRGAS-CUS7.docs | Condor/ Jefe de Proyecto | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 100%
Verificar y Actualizar Caso de Uso 8: Administrar el Perfil del Usuario | Documento de Especificacion de Requisitos Funcionales Perfil de Usuario | SRGAS-CUS8.docs | Yataco/ Back end | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 100%
Verificar y Actualizar Documento de Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SRGAS-EDBD.docs | Hidalgo/ Base de datos | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 100%
Desarrollar primera versión de la página (Pagina Principal) | Modulo Pagina Principal | - | Todos | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 100%
Modular perfil cliente/reserva de maquinas (Perfil Cliente/Reserva Maq.) | Modulo Reserva Maquinas | - | Condor/Rique Programador | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 100%
Realizar analisis de codigo | Documento Analisis de codigo | SRGAS-AC.docs | Neyra/ Analista QA | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 100%
Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SRGAS-RDA.docs | Todos | 2023-10-09 | 2023-10-15 | 100%
Fin de hito 2 |  |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-15 | 100%
Verificar y Actualizar Caso de Uso 1: Registrar Usuario | Documento de Especificacion de Requisitos de registrar usuario | SRGAS-CUS1.docs | Tome/ Front end - diseñador ux | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 100%
Verificar y Actualizar Caso de Uso 2: Logear y Cerrar Sesion | Documento de Especificacion de Requisitos de login y cerrar sesion | SRGAS-CUS2.docs | Rique/ Back end | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 100%
Verificar y Actualizar Caso de Uso 3: Buscar y Seleccionar una Máquina | Documento de Especificacion de Requisitos de busqueda y seleccion de maquina | SRGAS-CUS3.docs | Condor/ Jefe de Proyecto | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 100%
Verificar y Actualizar Caso de Uso 4: Gestionar Cesta | Documento de Especificacion de Requisitos de gestor de cesta de maquinas | SRGAS-CUS4.docs | Vasquez/ Analista Back-end | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 100%
Verificar y Actualizar Caso de Uso 5: Canjear Premios | Documento de Especificacion de Requisitos de seleccion de premios | SRGAS-CUS5.docs | Hidalgo/ Base de datos | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 100%
Verificar y Actualizar Caso de Uso 6: Administrar Alimentacion | Documento de Especificacion de Requisitos de seleccion de alimentacion | SRGAS-CUS6.docs | Neyra/ Analista QA | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 100%
Verificar y Actualizar Caso de Uso 7: Realiza Pagos | Documento de Especificacion de Requisitos de pagos | SRGAS-CUS7.docs | Condor/ Jefe de Proyecto | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 100%
Verificar y Actualizar Caso de Uso 8: Administrar el Perfil del Usuario | Documento de Especificacion de Requisitos Funcionales Perfil de Usuario | SRGAS-CUS8.docs | Yataco/ Back end | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 100%
Verificar y Actualizar Documento de Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SRGAS-EDBD.docs | Hidalgo/ Base de datos | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 100%
Realizar analisis de codigo | Documento Analisis de codigo | SRGAS-AC.docs | Neyra/ Analista QA | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 100%
Modular Alimentacion Saludable | Modulo Alimentacion | - | Condor/Rique Programador | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 100%
Generar Documentacion para el Usuario | Manual de usuario | SRGAS-DPU.docs | Neira/Analista QA | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 100%
Realizar pruebas del software | Documento de Pruebas del Software | SRGAS-PS.docs | Tome/ Tester | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 100%
Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SRGAS-RDA.docs | Todos | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 100%
Realizar analisis de codigo | Documento Analisis de codigo | SRGAS-AC.docs | Neyra/ Analista QA | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 0%
Realizar pruebas finales del software | Documento de Pruebas del Software | SRGAS-PS.docs | Tome/ Tester | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 0%
Elaborar acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | SRGAS-.docs | Condor/Jefe de Proyecto | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 0%
Fin de Hito 3 |  |  |  | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 100%